## Schedule
Task | Duration | Depends_On | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical
A | 5 | - | 0 | 5 | 14 | 19 | 14 | No
B | 4 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Yes
C | 7 | A | 5 | 12 | 19 | 26 | 14 | No
D | 7 | B | 4 | 11 | 19 | 26 | 15 | No
E | 8 | B | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | Yes
F | 5 | B | 4 | 9 | 5 | 10 | 1 | No
G | 8 | C, D | 12 | 20 | 26 | 34 | 14 | No
I | 2 | F | 9 | 11 | 10 | 12 | 1 | No
H | 11 | E, I | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | Yes
J | 12 | F | 9 | 21 | 11 | 23 | 2 | No
K | 11 | H, J | 23 | 34 | 23 | 34 | 0 | Yes

## Summary
Project_Duration | Critical_Path
34 | B -> E -> H -> K