## Schedule
Task | Duration | Depends_On | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical
A | 3 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Yes
B | 2 | A | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | No
C | 4 | A | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | Yes
D | 2 | B, C | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | Yes

## Summary
Project_Duration | Critical_Path
9 | A -> C -> D